## Plan1
INSERIR LOGOTIPO DA PREFEITURA |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
| MUNICÍPIO: | Nome do Municipio |  |  |  |  | BOLETIM Nº. | DATA BASE: | x x
| OBJETO: | Nome do Objeto aprovado no COC |  |  |  |  | Inserir n.º do boletim e se com ou sem desoneração | Inserir data base do orçamento proposto | x x
| PROCESSO: | N.º do processo da Secretaria de Turismo |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio |  | x x
| CONVÊNIO: | N.º do convênio da Secretaria de Turismo (só haverá n.º a ser colocado se o convênio já tiver sido assinado, senão deixar em branco) |  |  |  |  | FINAL: Somatórias dos períodos dias a partir da data de assinatura do convênio |  | x x
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA | TOTAL
|  |  |  | PERIODO ___ dias | PERIODO ___ dias |  | PERIODO ___ dias
x x x x
|  |  |  | PERÍODO = 180 dias para licitação + X dias para a execução + 30 dias para vistoria | PERÍODO = x dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 1ª etapa |  | PERÍODO = x dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 2ª etapa + 180 dias para análise final, aprovos e encerramento
1 | Descrição do Item. Ex. Serviços Preliminares |  | % | Inserir porcentagem referente ao item 1 | Inserir porcentagem referente ao item 1 |  | Inserir porcentagem referente ao item 1 | Inserir somatória das porcentagens referentes ao item 1
|  |  | R$ | Inserir valor ref. ao item 1 p/ a 1ª etapa | Inserir valor ref. ao item 1 p/ a 2ª etapa |  | Inserir valor ref. ao item 1 p/ a 3ª etapa | Inserir somatória dos valores referentes ao item 1
2 | Descrição do Item. Ex. Fundação |  | % | Inserir porcentagem referente ao item 2 | Inserir porcentagem referente ao item 2 |  | Inserir porcentagem referente ao item 2 | Inserir somatória das porcentagens referentes ao item 2
|  |  | R$ | Inserir valor ref. ao item 2 p/ a 1ª etapa | Inserir valor ref. ao item 2 p/ a 2ª etapa |  | Inserir valor ref. ao item 2 p/ a 3ª etapa | Inserir somatória dos valores referentes ao item 2
3 | Descrição do Item. Ex. Serviços Superestrutura |  | % | Inserir porcentagem referente ao item 3 | Inserir porcentagem referente ao item 3 |  | Inserir porcentagem referente ao item 3 | Inserir somatória das porcentagens referentes ao item 3
|  |  | R$ | Inserir valor ref. ao item 3 p/ a 1ª etapa | Inserir valor ref. ao item 3 p/ a 2ª etapa |  | Inserir valor ref. ao item 3 p/ a 3ª etapa | Inserir somatória dos valores referentes ao item 3
| RECURSOS ESTADUAIS |  |  | Inserir somatória dos recursos Estaduais referente à 1ª etapa | Inserir somatória dos recursos Estaduais referente à 2ª etapa |  | Inserir somatória dos recursos Estaduais referente à 3ª etapa | Inserir somatória da 1ª, 2ª e 3ª etapas dos recursos Estaduais
| RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | Inserir valor da contrapartida proporcional ao valor da 1ª Etapa dos recursos Estaduais | Inserir valor da contrapartida proporcional ao valor da 2ª Etapa dos recursos Estaduais |  | Inserir valor da contrapartida proporcional ao valor da 3ª Etapa dos recursos Estaduais | Inserir somatória da 1ª, 2ª e 3ª etapas das contrapartidas
| T O T A L |  |  | Inserir somatória do recursos Estaduais mais recursos próprios referente à 1ª etapa | Inserir somatória do recursos Estaduais mais recursos próprios referente à 2ª etapa |  | Inserir somatória do recursos Estaduais mais recursos próprios referente à 3ª etapa | Inserir somatória dos recuros estaduais mais a recursos própios totais
| PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | Inserir porcentagem de serviços a ser executados na 1º etapa, deverá ser sempre maior que 20% . Sugerimos que seja 30% ou mais em virtude de poder haver desconto na licitação | Inserir porcentagem de serviços a ser executados na 2º etapa |  | Inserir porcentagem de serviços a ser executados na 3º etapa | 100%
OBSERVAÇÃO - CONFORME: 1. Decreto n.º 62.032 de 17/06/2016 _ "a liberação dos recursos será feita somente após a conclusão do objeto por parte do beneficiário, ou parceladamente, após a medição de cada etapa concluída". 2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _ “em convênios com valor igual ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), poderá incluir o repasse financeiro de 20% (vinte por cento) do total do valor após a expedição da ordem de serviço para o início da obra contratada". ATENÇÃO: O REPASSE DOS 20% SERÁ EM CIMA DO VALOR DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO E, PORTANTO, EM RELAÇÃO A ESTE CONVÊNIO O MUNICIPIO PODERÁ RECEBER O VALOR DE R$_________________A TITULO DE ANTECIPAÇÃO DOS 20% , SENDO QUE ESTE VALOR JÁ ESTÁ INTEGRADO/CONTEMPLADO NO VALOR DA 1ª ETAPA.
Responsável Técnico, conforme portaria _______
Nome
CREA/CAU